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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ CÔNG THƯƠNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số:            /BC-SCT
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2023


DỰ THẢO T3/23

BÁO CÁO
Tổng kết, đánh giá hiệu quả triển khai Chương trình kích cầu đầu tư lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2021



Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành quy định về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2020 (viết tắt “Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND”);
Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành quy định về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2020 (viết tắt “Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND”);
Căn cứ Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt “Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND”);
Sở Công Thương báo cáo tổng kết, đánh giá hiệu quả Chương trình kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI
1.1. Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ dự án của doanh nghiệp
Từ năm 2015 đến năm 2021, Chương trình kích cầu đầu tư lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đã thu hút sự tham gia và tạo cơ hội cho rất nhiều doanh nghiệp để tiếp cận với chính sách hỗ trợ lãi vay của Thành phố, tuy nhiên số lượng còn hạn chế:
	Văn bản triển khai
	Số dự án
được phê duyệt
	Tổng vốn đầu tư
(tỷ đồng)
	Tổng vốn vay được hỗ trợ lãi vay
(tỷ đồng)

	Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND 
	15
	938,049
	584,276

	Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND
	17
	1.398,053
	727,241

	Tổng
	32
	2.336,102
	1.311,517


Tổng cộng có 32 dự án đầu tư của 28 doanh nghiệp CNHT thực hiện trên địa bàn Thành phố được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt với tổng mức đầu tư là 2.336,102 tỷ đồng, trong đó số vốn vay được ngân sách hỗ trợ lãi vay là 1.311,517 tỷ đồng (Phụ lục danh mục dự án đính kèm). Mức hỗ trợ lãi vay cho các dự án lĩnh vực CNHT là 100% trong thời gian từ 5 - 7 năm. Đến nay, tiến độ triển khai các dự án như sau:
- 05 dự án đã hết thời gian hỗ trợ, Chủ đầu tư đang tiến hành thủ tục quyết toán theo quy định (gồm 01 dự án ngành cơ khí; 02 dự án ngành cao su – nhựa và 02 dự án ngành lương thực – thực phẩm);
- 01 dự án xin dừng tham gia Chương trình do Chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính sau dịch Covid-19 (Dự án đầu tư thiết bị cơ khí chính xác sản xuất đai ốc của Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghiệp và Thương mại Vít Việt);
- 01 dự án đề xuất đưa ra khỏi Chương trình do Chủ đầu tư không thực hiện đúng quy định (Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất bao bì nhựa màng ghép phức hợp của Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Thiên Thịnh Phát).
- 02 dự án chưa triển khai do khó khăn về pháp lý đất trong khu công nghiệp Hiệp Phước chưa được giải quyết (gồm: Dự án đầu tư nhà máy chế biến thực phẩm Payola VN Foods của Công ty Cổ phần Payola VN Foods và Dự án đầu tư nhà máy của Công ty Cổ phần phát triển Harvest).
- Còn lại 23 dự án đang triển khai (gồm 14 dự án ngành cơ khí; 08 dự án ngành cao su – nhựa; 01 dự án ngành lương thực – thực phẩm).
Ngoài ra, qua rà soát theo dõi tiến độ triển khai của các dự án, Sở Công Thương ghi nhận có 09 dự án đến nay chưa được phân khai nguồn vốn và cấp bù lãi vay (gồm 03 dự án được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt trước ngày 01/01/2020 và 06 dự án được phê duyệt sau ngày 01/01/2020). 
Hiện có khoảng 24 doanh nghiệp hoạt động trong các ngành: cơ khí, cao su – nhựa, chế biến lương thực – thực phẩm, dược phẩm và dệt may (danh sách đính kèm) quan tâm và có nhu cầu tham gia Chương trình kích cầu đầu tư trong lĩnh vực CNHT. 
1.2. Công tác thẩm định, xét duyệt các dự án tham gia Chương trình
Theo quy định, hồ sơ dự án đăng ký tham gia Chương trình phải đầy đủ các thành phần, trong đó “Văn bản chấp thuận cho vay của tổ chức tín dụng sau khi đã thẩm định tính khả thi của dự án” (Chứng thư ngân hàng) là một thành phần bắt buộc, cơ sở bước đầu để xem xét tính khả thi của dự án.
Đồng thời, khi thẩm định hồ sơ dự án, Tổ liên ngành xem xét các dự án kích cầu đầu tư trong lĩnh vực CNHT hỗ trợ của Thành phố (gồm đại diện các Sở, ngành liên quan) còn rà soát, đánh giá tính khả thi của dự án thông qua các nội dung như: sự phù hợp định hướng phát triển của Thành phố và đối tượng được hỗ trợ của sản phẩm dự án; suất đầu tư xây dựng (đối với dự án có hạng mục xây lắp); các thông số kỹ thuật và yếu tố công nghệ mới của thiết bị; báo cáo tài chính 03 năm gần nhất của chủ đầu tư; nhu cầu thị trường của sản phẩm; phân tích hiệu quả dòng tiền của dự án; sự tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường… kết hợp công tác kiểm tra thực địa để xác nhận địa điểm cụ thể thực hiện dự án, vị trí dự kiến lắp đặt máy móc thiết bị và xác thực dự án chưa triển khai tại thời điểm nộp hồ sơ đến khi thời điểm kiểm tra. Mỗi thành viên Tổ liên ngành theo phân công sẽ chịu trách nhiệm thẩm định, có ý kiến chuyên môn đối với nội dung thuộc chức năng, lĩnh vực phụ trách của đơn vị mình (Phiếu ý kiến). Các ghi nhận thực tế kiểm tra và ý kiến góp ý của Tổ liên ngành tại cuộc họp đều được thể hiện đầy đủ trong Biên bản).
Trên cơ sở ý kiến thống nhất thông qua của các thành viên Tổ liên ngành, Sở Công Thương (cơ quan thường trực Tổ liên ngành) tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, duyệt hỗ trợ cho dự án.     
1.3. Công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai dự án sau khi được phê duyệt
Đối với các dự án sau khi được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tham gia Chương trình, Chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký mã dự án, mã số đơn vị có quan hệ với Ngân sách và đăng ký phân khai vốn dự án kích cầu theo quy định.
Để xem xét đề xuất bố trí vốn cho dự án của Chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức kiểm tra thực tế địa điểm thực hiện dự án. Bên cạnh đó, định kỳ hàng năm, Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các Sở, ngành thành viên Tổ liên ngành tổ chức kiểm tra tiến độ của các dự án đã được phê duyệt để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp thực hiện không đúng với nội dung đã được phê duyệt cũng như ghi nhận, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết.
1.4. Đánh giá hiệu quả của Chương trình
1.4.1. Mặt được
Chương trình kích cầu đầu tư là một trong những chính sách đặc thù, tiêu biểu hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp Thành phố, nhất là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNHT để mạnh dạn đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm CNHT, từng bước trở thành nhà cung ứng cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đầu cuối. Chương trình còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực CNHT và thúc đẩy phát triển các nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố.
Thời gian qua có thể thấy, Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố thông qua hình thức hỗ trợ lãi vay từ vốn ngân sách Thành phố cho các dự án đã thu hút, huy động và khơi được các nguồn lực đầu tư trong xã hội, đặc biệt là từ khu vực kinh tế tư nhân đẩy mạnh đầu tư vào các ngành, lĩnh vực Thành phố khuyến khích phát triển. Các doanh nghiệp tham gia Chương trình có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, cải tiến chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cung ứng, đáp ứng các yêu cầu của nhà sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh trong và ngoài nước (đặc biệt là các tập đoàn, doanh nghiệp FDI đầu tư tại Việt Nam) và từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần tăng trưởng thị trường xuất khẩu tại chỗ của Thành phố. Việc thay đổi máy móc, thiết bị hiện đại, sử dụng công nghệ mới của các nước tiên tiến góp phần làm tăng hàm lượng khoa học công nghệ trong sản xuất sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường; đồng thời, thúc đẩy doanh nghiệp phải thu hút các chuyên gia, lao động kỹ thuật cao để vận hành các thiết bị hiện đại, thay thế dần việc sử dụng lao động có trình độ tay nghề thấp.
	Lĩnh vực CNHT
do Sở Công Thương chủ trì
	Các lĩnh vực khác (công nghiệp – công nghệ cao, môi trường, y tế, thương mại, văn hóa thể dục thể thao,…) do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì

	Số dự án
	Tỷ lệ vốn vay trên tổng mức đầu tư
	Mức hỗ trợ lãi vay
	Thu hút xã hội đầu tư tính trên 01 đồng Ngân sách bỏ ra
	Số dự án
	Tỷ lệ vốn vay trên tổng mức đầu tư
	Mức hỗ trợ
	Thu hút xã hội đầu tư tính trên 01 đồng Ngân sách bỏ ra

	
	Cao nhất
	Thấp nhất
	Bình quân
	
	
	
	Cao nhất
	Thấp nhất
	Bình quân
	
	

	32
	85%
	33%
	59,5%
	100%
	6,36 đồng
	141
	100%
	11%
	61,0%
	100%
	7,81 đồng

	
	
	
	
	
	
	157
	70%
	19%
	57,1%
	50%
	12,32 đồng


Tính chung cho 32 dự án thuộc lĩnh vực CNHT được phê duyệt tham gia Chương trình, bình quân tỷ lệ vốn vay được Ngân sách hỗ trợ trợ lãi vay so với tổng vốn đầu tư các dự án là 59,5%. Với mức hỗ trợ lãi vay là 100% và thời gian hỗ trợ tối đa là 7 năm, Ngân sách Thành phố sẽ bỏ ra 367,225 tỷ đồng hỗ trợ lãi vay (tính trên lãi suất bình quân 8%) để thu hút được 2.336,102 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển sản xuất của các doanh nghiệp Thành phố; như vậy bình quân 01 đồng Ngân sách bỏ ra sẽ thu hút được khoảng 6,36 đồng từ nguồn lực xã hội. Tỷ lệ này có thấp hơn so với các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp – công nghệ cao, môi trường, y tế, thương mại, văn hóa thể dục thể thao,…do tỷ lệ vốn vay được Ngân sách hỗ trợ lãi vay trên tổng mức đầu tư của các dự án CNHT cao hơn và mức hỗ trợ là toàn bộ lãi vay.
Được hỗ trợ từ Chương trình, một số doanh nghiệp đã sản xuất được các linh kiện, chi tiết với trình độ kỹ thuật và độ chính xác cao, tham gia vào chuỗi sản xuất của các doanh nghiệp FDI (cụ thể: Công ty Cổ phần Công nghiệp hỗ trợ Minh Nguyên trở thành nhà cung ứng cấp 1 cho Công ty TNHH Điện tử Samsung; Công ty TNHH Sản xuất Hiệp Phước Thành sản xuất, cung ứng các chi tiết nhựa cho Công ty TNHH Toyota Việt Nam, Công ty TNHH MTV Bánh kẹo Á Châu cung ứng nguyên liệu cho McDonald…);  từ đó góp phần gia tăng tỷ lệ nội địa hóa trong cấu thành sản phẩm, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, nâng cao chất lượng tăng trưởng trong đóng góp GRDP của Thành phố.
Theo kết quả điều tra khảo sát của Cục Thống kê từ năm 2019 đến năm 2021, tỷ lệ nội địa hóa (tỷ trọng chi phí mua nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng chính trong nước phục vụ cho sản xuất) của 4 ngành công nghiệp trọng yếu và 2 ngành truyền thống có nhiều biến động nhưng nhìn chung các năm đều tăng; riêng năm 2020, tỷ lệ nội địa hóa các ngành giảm sâu do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cụ thể: năm 2019 tăng 10,9% so với năm 2018; năm 2020 giảm 19,22% so với năm 2019 và năm 2021 tăng 4,3% so với năm 2020 nhưng chưa đạt mức tăng như thời điểm trước dịch.
	TT
	Ngành, lĩnh vực
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	Cơ khí
	72,13
	87,25
	73,6
	72,4

	2
	Điện tử - CNTT
	55,84
	51,22
	50,5
	37,5

	3
	Cao su – nhựa
	71,96
	68,73
	65,3
	60,7

	4
	Lương thực thực phẩm
	95,05
	79,81
	82,6
	83,1

	5
	Dệt may
	56,24
	81,73
	65,1
	66,1

	6
	Da giày
	76,68
	72,50
	57,3
	57,9

	 Tính chung 4 ngành trọng yếu và 2 ngành truyền thống (%) 
	71,32
	82,22
	63,0
	67,3


1.4.2. Mặt hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai chính sách hỗ trợ lãi vay theo Chương trình kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ thời gian qua đã bộc lộ một số khó khăn, hạn chế như: 
- Số dự án tham gia Chương trình còn hạn chế bởi một số lý do khách quan và chủ quan sau: (1) phần lớn doanh nghiệp CNHT có quy mô nhỏ và vừa, còn hạn chế về vốn và công nghệ, không có có tài sản đảm bảo để tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng; (2) một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm kiếm mặt bằng để đầu tư mở rộng sản xuất do quỹ đất Thành phố dành cho sản xuất công nghiệp không đáp ứng được nhu cầu doanh nghiệp hoặc chi phí thuê đất cao, phân lô trong các khu công nghiệp chưa phù hợp; (3) các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục đăng ký tham gia Chương trình (các hồ sơ pháp lý kèm theo, nội dung bắt buộc của chứng thư ngân hàng, thuyết minh dự án,…) chưa được quy định một cách cụ thể.
- Một số dự án sau khi được phê duyệt, trong quá trình triển khai có sự điều chỉnh về địa điểm, tên chủ đầu tư hoặc danh mục thiết bị đầu tư cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh nhưng chủ đầu tư chưa kịp thời báo cáo đã gây khó khăn cho công tác tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chấp thuận điều chỉnh.
- Chương trình chỉ giới hạn đối với các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm CNHT thuộc 4 ngành công nghiệp trọng yếu và 2 ngành công nghiệp truyền thống, chưa mở rộng cho sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố. Mặc dù, Ủy ban nhân dân Thành phố đã chấp thuận chủ trương về bổ sung nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực vào danh mục sản phẩm được hỗ trợ của Chương trình kích cầu đầu tư Thành phố nhưng do Chương trình đã hết hiệu lực theo Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND nên việc thực hiện rà soát, bổ sung danh mục còn bỏ ngõ.   
- Ngoài ra, giai đoạn 2020 - 2021, đại dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến doanh nghiệp cả nước nói chung và doanh nghiệp Thành phố nói riêng. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất công nghiệp phải đối mặt với khó khăn chung về vốn, nhân công để duy trì sản xuất, kinh doanh nên chưa có nhiều dự án đăng ký tham gia Chương trình.
III. SỰ CẦN THIẾT TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH 
Cuộc cách mạng công nghiệp thứ 4 đang diễn ra sâu rộng, tác động đến toàn bộ nền sản xuất toàn cầu. Cách mạng công nghiệp 4.0 dựa trên sự phát triển “vượt bậc” của công nghệ số, trong đó, quá trình sản xuất tự động hóa được tích hợp với con người và các hoạt động kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp. Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra nhiều đột phá về công nghệ mới trong các lĩnh vực như sản xuất trí thông minh nhân tạo, chế tạo robot, phát triển mạng internet, công nghệ in 3D, công nghệ nano, công nghệ sinh học, khoa học về vật liệu, lưu trữ năng lượng và tin học.
Dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, vấn đề sống còn đối với các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn thế giới, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay. Những sự thay đổi to lớn về năng suất lao động, nhu cầu, tâm lý, thói quen của người dùng và các mô hình sản xuất, kinh doanh mới đang được hình thành cho thấy vai trò và tác động to lớn của chuyển đổi số đến đời sống xã hội và mọi ngành nghề hiện nay. Chuyển đổi số chính là việc ứng dụng công nghệ vào mọi hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện trong thời đại bùng nổ về công nghệ trên nền tảng của hệ thống internet. Chính vì vậy, xu thế công nghiệp 4.0 đang đặt ra yêu cầu cấp bách về chuyển đổi công nghệ trong doanh nghiệp.
Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng đến phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động. Cơ cấu kinh tế Thành phố đang ngày càng phát triển, chuyển dịch theo hướng tăng cao lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp hiện đại, giảm dần tỷ trọng các ngành thâm dụng lao động, sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp quan trọng: “Tập trung phát triển công nghiệp theo chiều sâu, nhất là những ngành, lĩnh vực, những công đoạn có hàm lượng khoa học – công nghệ, giá trị gia tăng cao dựa trên nền tảng công nghiệp công nghệ cao và kinh tế số; đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ; tiếp tục phát triển 04 ngành công nghiệp trọng yếu, trong đó tập trung phát triển vào 06 phân ngành công nghiệp ưu tiên (sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, thiết bị điện, chế biến thực phẩm, đồ uống, hàng điện tử - công nghệ thông tin, sản phẩm từ cao su – nhựa); từ đó làm nền tảng để phát triển các ngành công nghiệp khác” 
Theo đó, đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ được xem là giải pháp mang tính chiến lược đối với quá trình công nghiệp hóa của Thành phố. Chất lượng của các sản phẩm công nghiệp đầu cuối phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của các sản phẩm CNHT như phụ tùng, linh kiện, chi tiết,... CNHT sẽ giúp tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp hoàn chỉnh, làm giảm giá thành và tạo ra giá trị gia tăng để công nghiệp phát triển mạnh hơn.
Khoảng cách giữa yêu cầu của các tập đoàn đa quốc gia và năng lực đáp ứng của các doanh nghiệp sản xuất nội địa còn rất lớn. Một số doanh nghiệp Thành phố đã tham gia cung ứng sản phẩm CNHT, song còn ít doanh nghiệp có chiến lược phát triển dài hạn để có thể đầu tư chiều sâu về thiết bị, công nghệ, quản lý, cũng như nhân lực. Với sự hỗ trợ của Nhà nước, một bộ phận doanh nghiệp CNHT đang chuyển đổi mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để gia tăng giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và tham gia sâu chuỗi cung ứng của các tập đoàn quốc tế. Thế nhưng, trên bình diện chung, ngành CNHT của Thành phố còn nhiều hạn chế về công nghệ, thiếu các khu phát triển công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao với cơ sở hạ tầng kỹ thuật phù hợp nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển.
Hiện nay, các tập đoàn kinh tế, công ty nước ngoài, các nhà đầu tư chú trọng đầu tư, xây dựng nhà máy vào những khu vực có thể tận dụng được ngành CNHT tốt, cung ứng được linh kiện, chi tiết sản phẩm phục vụ cho dây chuyền sản xuất, chuỗi giá trị sản phẩm, thay vì nhập khẩu nhằm giảm chi phí và rủi ro trong chuyên chở... sẽ làm tăng chi phí đầu vào. Do đó, Thành phố cần tập trung phát triển CNHT để thu hút các doanh nghiệp FDI và làm nền tảng thúc đẩy công nghiệp Thành phố phát triển bền vững.
Trong giai đoạn hiện nay, khi tình hình dịch bệnh trong nước đã được kiểm soát tốt, Thành phố cần có các giải pháp hỗ trợ cụ thể, nhanh chóng, mang tính đột phá và dài hạn nhằm giảm thiểu tối đa doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, đồng thời đảm bảo thực hiện hiệu quả chủ đề năm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”. Trong đó, Chương trình kích cầu đầu tư được xem là một giải pháp quan trọng vì hiện nay nhu cầu đầu tư chuyển đổi công nghệ của doanh nghiệp là rất lớn, việc chuyển đổi đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, cần thiết có sự hỗ trợ của Nhà nước thông qua các cơ chế, chính sách cụ thể, thiết thực. 
Việc tiếp tục triển khai Chương trình kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Thành phố thông qua việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút, đón dòng vốn đầu tư và làn sóng dịch chuyển sản xuất của các công ty đa quốc gia; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp CNHT Thành phố phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa là phù hợp với chủ trương, quy định tại Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ; trong đó điểm 3 mục III có nêu “Giải pháp về tài chính, tín dụng: Tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi về lãi suất đối với doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển khi vay vốn ngắn hạn tại tổ chức tín dụng; Nhà nước thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất đối với các khoản vay trung và dài hạn của các doanh nghiệp để thực hiện dự án sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển bằng nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài” và điểm 11 mục IV giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương “Xây dựng, triển khai chương trình tín dụng ưu đãi được cấp bù lãi suất đối với các khoản vay trung và dài hạn của các doanh nghiệp để thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo đặc thù, đặc điểm của từng địa phương; hỗ trợ cấp bù chênh lệch lãi suất từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi và các nguồn vốn hợp pháp khác”. 
Sở Công Thương kính báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố./.
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